## Sheet1
Modul | Task | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Nama Developer | Status | Debug | Solusi | Lama Waktu Handle
Modul 2 | Preprocessing | 2021-11-15 | 2021-10-22 | Hanif | Finised | Data yang terlalu sedikit | Dilakukan Augmentasi | 2 hari
| Model 1,2 | 2021-11-22 | 2021-10-24 | Raffi | Finised
Modul 3 | Preprocessing | 2021-11-15 | 2021-10-22 | Hanif | Finised | Data yang terlalu sedikit | Dilakukan Augmentasi | 2 hari
| Model 1,3 | 2021-11-22 | 2021-10-24 | Raffi | Finised
Modul 4 | Preprocessing | 2021-11-15 | 2021-10-22 | Hanif | Finised | Data yang terlalu sedikit | Dilakukan Augmentasi | 2 hari
| Model 1,4 | 2021-11-22 | 2021-10-24 | Raffi | Finised
Modul 5 | Preprocessing | 2021-12-13 | 2021-12-14 | Hanif | Finised | Data yang terlalu sedikit | Dilakukan Augmentasi | 2 hari
| Model 1,5 | 2021-12-14 | 2021-12-24 | Raffi | Finised
Modul 6 | Frontend | 2021-12-25 | 2021-12-31 | Hanif | Finised
| Backend | 2021-12-25 | 2021-12-31 | Hanif | Finised
| Config flask | 2022-01-01 | 2022-01-02 | Raffi